Приложение №1

к постановлению администрации

от 6 августа 2013 г. № 84-П

**План мероприятий по переходу к программному бюджету на 2013 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Результат (вид документа)** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| Внесение изменений и дополнений в решение о бюджетном процессе | Решение Совета депутатов | До 01.09.2013 | Гл.Бухгалтер |
| Внесение изменений в муниципальный правовой акт об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации ДЦП | Постановление администрации | До 09.08.2013 | Зам главы |
| Внесение изменений в муниципальный правовой акт об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации ВЦП | Постановление администрации | До 09.08.2013 | Зам главы |
| Принятие муниципального правового акта о Порядке, утверждающем сроки реализации муниципальных программ, принятия решений о разработке, формирования, реализации муниципальных программ | Постановление администрации | До 06.08.2013 | Зам главы |
| Утверждение перечня муниципальных программ | Постановление администрации | До 10.08.2013 | Зам главы |
| Согласование и внесение на рассмотрение в администрацию проектов муниципальных программ | Проекты постановлений администрации | До 20.09.2013 | Руководители МБУ,Зам главы |
| Утверждение муниципальных программ | Постановление администрации | До 15.10.2013 | Глава администрации |