Приложение N 1

к постановлению администрации

Танзыбейского сельсовета

от 14.06.2016 № 81-П

Оценка эффективности

реализации муниципальной программы

Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы Муниципальная программа Танзыбейского сельсовета "Создание условий для комфортного, безопасного проживания и повышение качества жизни населения

на территории Танзыбейского сельсовета Ермаковского района Красноярского края»

| N | Наименование целей, задач, мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель) | Финансовые расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%) (Fфi/Fпi) х100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2015 год (Fп i) |  |  |  |  | Факт за 2015 год (Fфi ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет |  | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного безопасного проживания жителей и гостей на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Содержание и обслуживание уличных сетей электроснабжения - освещение населенных пунктов, искусственное освещение в вечернее и ночное время с целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата электроэнергии (уличное освещение) | Администрация Танзыбейского сельсовета | 94,5 | 94,5 |  |  |  | 94,5 | 94,5 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение эл. Счетчика 1 фазного |  | 3,4 | 3,4 |  |  |  | 3,4 | 3,4 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем |  | 48,3 | 48,30 |  |  |  | 48,30 | 48,3 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение на общественные оплачиваемые работы по благоустройству территории безработных граждан |  | 34,3 | 34,3 |  |  |  | 34,3 | 34,3 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содействие временной занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет по благоустройству |  | 31,9 | 31,9 |  |  |  | 31,9 | 31,9 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание площадки хранения ТБО |  | 103,1 | 103,1 |  |  |  | 103,1 | 103,1 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | 315,5 | 315,5 |  |  |  | 315,5 | 315,5 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик, ремонт проезжих частей улиц, с учетом ресурсных возможностей муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Танзыбейского сельсовета | 274,5 | 128,5 | 146,0 |  |  | 274,5 | 128,5 | 146,0 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 837,9 | 24,4 | 813,5 |  |  | 24,4 | 24,4 | 0,0 |  |  | 3 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | 1112,4 | 152,9 | 959,5 |  |  | 298,9 | 152,9 | 146,0 |  |  | 26,9 | 100 | 15,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,4 | 10,4 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Ремонт и обслуживание АУПС | Администрация Танзыбейского сельсовета | 6,0 | 6,0 |  |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение прибора приемн.-контр. Гранит - 3 |  | 3,5 | 3,5 |  |  |  | 3,5 | 3,5 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание пожарного автомобиля |  | 59,3 | 59,3 |  |  |  | 59,3 | 59,3 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Противоклещевая обработка мест массового посещения населения |  | 89,6 | 9,6 | 80,0 |  |  | 89,6 | 9,6 | 80,0 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  | 158,4 | 78,4 | 80,0 |  |  | 158,4 | 78,4 | 80,0 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4 Обеспечение сохранности библиотечного фонда как части культурного наследия и организация библиотечного обслуживания населения Танзыбейского сельсовета Цель: Организация библиотечного обслуживания в сельской библиотеке, обеспечение сохранности библиотечного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | библиотечное обслуживание в сельской библиотеке | Администрация Танзыбейского сельсовета | 830,8 | 788,5 | 42,3 |  |  | 830,8 | 788,5 | 42,3 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 4 |  | 830,8 | 788,5 | 42,3 |  |  | 830,8 | 788,5 | 42,3 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5 Осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Танзыбейского сельсовета, а также сохранение и развитие творческого потенциала Цель: Обеспечение доступа населения Танзыбейского сельсовета к культурным благам и участию в культурной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культурный досуг | Администрация Танзыбейского сельсовета | 1750,6 | 1670,6 | 80,0 |  |  | 1750,6 | 1670,6 | 80,0 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 5 |  | 1750,6 | 1670,6 | 80,0 |  |  | 1750,6 | 1670,6 | 80,0 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6 Развитие массовой физической культуры и спорта Цель: Развитие массовой физической культуры и спорта, посредством проведения и участия в организации спортивных мероприятий на территории Танзыбейского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивные мероприятия | Администрация Танзыбейского сельсовета | 1424,7 | 1334,1 | 90,6 |  |  | 1424,7 | 1334,1 | 90,6 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 6 |  | 1424,7 | 1334,1 | 90,6 |  |  | 1424,7 | 1334,1 | 90,6 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе |  | 5592,4 | 4340,0 | 1252,4 |  |  | 4778,9 | 4340,0 | 438,9 |  |  | 85 | 100 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 2

к постановлению администрации

Танзыбейского сельсовета

от 14.06.2016 № 81-П

Показатели (индикаторы) муниципальной программы «Создание условий для комфортного, безопасного проживания и повышение качества жизни населения  на территории Танзыбейского сельсовета Ермаковского района Красноярского края»

| N | Наименование целей, задач, мероприятий | Наименование показателей (индикаторов) | Тип показателя (прямой/обратный) | Ед. изм. | Плановое значение (Рпi) | Фактическое значение (Рфi) | Уровень достижения прямого (факт/планх100) или обратного (план/фактх100) показателя, (%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного безопасного проживания жителей и гостей на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Содержание и обслуживание уличных сетей электроснабжения - освещение населенных пунктов, искусственное освещение в вечернее и ночное время с целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание площадки хранения ТБО | Содержание и благоустройство территории сельсовета | прямой | га | 0,8 | 0,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем | Содержание мест общего пользования | прямой |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение на общественные оплачиваемые работы по благоустройству территории безработных граждан | Содержание мест общего пользования | прямой | Чел | 10 | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Содействие временной занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет по благоустройству | Содержание мест общего пользования | прямой | чел | 14 | 14 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата электроэнергии (уличное освещение) | Содержание мест общего пользования Освещение населенных пунктов | прямой прямой | тыс.м2 км | 7,5 | 7,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение эл. провода, эл. лампочек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик, ремонт проезжих частей улиц, с учетом ресурсных возможностей муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Содержание мест общего пользования | прямой прямой | км км | 7,5 21,65 | 7,5 21,65 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  | обратный | шт | 0 | 0 | 100 |
|  | Ремонт и обслуживание АУПС |  | прямой |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение прибора приемн.-контр. Гранит - 3 |  | прямой | шт. | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание пожарного автомобиля |  | прямой |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Противоклещевая обработка мест массового посещения населения | Площадь обработанной территории мест массового посещения населения | прямой | га | 15 | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4 Обеспечение сохранности библиотечного фонда как части культурного наследия и организация библиотечного обслуживания населения Танзыбейского сельсовета Цель: Организация библиотечного обслуживания в сельской библиотеке, обеспечение сохранности библиотечного фонда |  |  |  |  |  |  |  | прямой | % | 100 | 100 | 100 |
|  | библиотечное обслуживание в сельской библиотеке | Количество зарегистрированных пользователей | прямой | уч.ед. | 1421 | 1423 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество посещений | прямой | уч.ед. | 10696 | 10874 | 102 |  |  |  |  |  |  |
|  | .Создание условий для устойчивого развития отрасли в Танзыбейском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | библиотечное обслуживание в сельской библиотеке | Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета) | прямой | баллы | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | прямой | баллы | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5 Осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Танзыбейского сельсовета, а также сохранение и развитие творческого потенциала Цель: Обеспечение доступа населения Танзыбейского сельсовета к культурным благам и участию в культурной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культурный досуг | Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа | прямой | чел | 9305 | 10316 | 111 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Число клубных формирований | прямой | ед. | 15 | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Число участников клубных формирований | прямой | чел | 165 | 165 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно | прямой | чел | 22 | 16 | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для устойчивого развития отрасли в Танзыбейском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культурный досуг | Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета) | прямой | баллы | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | прямой | баллы | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6 Развитие массовой физической культуры и спорта Цель: Развитие массовой физической культуры и спорта, посредством проведения и участия в организации спортивных мероприятий на территории Танзыбейского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивные мероприятия | Количество спортивно-массовых мероприятий | прямой | ед. | 20 | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество посещений на спортивно-массовых мероприятиях | прямой | чел | 2900 | 3100 | 107 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество спортивных секций по видам и группам | прямой | ед. | 8 | 8 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество участников спортивных секций и групп ОФП | прямой | чел | 240 | 240 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для устойчивого развития отрасли в Танзыбейском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивные мероприятия | Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета) | прямой | баллы | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | прямой | баллы | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |